## Project Planner level 1
| Project Planner |  |  | PLAN EN SEMANAS |  | CAMBIO DE BANDAS ROLADO
[6 empty] | SEMANAS Highlight: | 6 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
NUM. | ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Definicion de alcance y aprobacion de diseño | 1 | 4 | 1 | 4 | 75%
2 | Especificaciones tecnicas Aprobadas | 5 | 6 | 5 | 6 | 20%
3 | Revisio HSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
4 | Licitacion, concurso y comparativas de equipos y sistema electrico | 2 | 5 | 2 | 5 | 90%
5 | Desarrollo de ingenieria de detalles de equipos, sistema de control y fuerza | 5 | 6 | 5 | 6 | 40%
6 | Alta de proveedor y orden de compra | 5 | 3 | 5 | 3 | 50%
7 | Fabricacacion de bandas | 7 | 10 | 7 | 10 | 0% | bar: ENERO 9
8 | Pruebas en taller del fabricante | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
9 | Transportacion de equipos e ingreso a planta, bandas y sistemas electircos | 18 | 2 | 18 | 2 | 0%
10 | Analisis de riesgo a la calidad | 6 | 6 | 6 | 6 | 0%
11 | Control de cambios | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
12 | Curso a contratistas HSE | 13 | 4 | 13 | 4 | 10%
13 | Analisis de peligro | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
14 | Revision de DC-3 contratistas | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
15 | Alta en semaforo HSE a contratistas | 14 | 4 | 14 | 4 | 10%
16 | Programa de instalacion Contratista | 13 | 5 | 13 | 5 | 10%
| INSTALACION DE EQUIPOS, CONTROL Y FUERZA | 21 | 3 | 21 | 3 | 0%
17 | Limpieza de equipos en bodega | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
19 | Desconexion electrica de equipos | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
20 | Desinstalacion electrica de los equipos actuales | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
21 | Desinstalacion mecanicanica de los equipos actuales | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
22 | Instalacion mecanicanica de equipos | 21 | 2 | 21 | 2 | 0%
23 | Instalacion electrica y control | 21 | 2 | 21 | 2 | 0%
24 | Pruebas de arranque, sicronizacion de bandas, control de fotoceldas etc. Capacitacion a personal de planta | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
25 | Pruebas de arranque sistema de bandas | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
26 | Entrega recepcion al cliente y mantenimiento | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
27 | Alta del equipo en sistema mantenimiento | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
CIERRE DE PROYECTO
29 | Actualiacion de planos(As-built) | 24 | 4 | 24 | 4 | 0%
30 | Entrega de documentacion y manuales | 24 | 6 | 24 | 6 | 0%
31 | Punch list | 26 | 15 | 26 | 15 | 0%
32 | Evaluacion del provedor | 39 | 2 | 39 | 2 | 0%
33 | Cierre financiero | 41 | 4 | 41 | 4 | 0%