## Project Planner level 1
| Project Planner |  |  | PLAN EN SEMANAS |  | CONSTRUCCION DE ALBERCA
[6 empty] | SEMANAS Highlight: | 6 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
NUM. | ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planeacion
1 | Definicion de alcance y aprobacion de diseño | 1 | 4 | 1 | 4 | 75%
2 | Tramites legales | 2 | 4 | 2 | 4 | 90%
3 | Alta de proveedor y orden de compra | 5 | 3 | 5 | 3 | 50%
4 | Analisis de riesgo a la calidad | 6 | 6 | 6 | 6 | 50%
5 | Control de cambios | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
6 | Analisis de riesgo a la operación | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
7 | Programa de obra civil | 13 | 2 | 13 | 2 | 10%
8 | Instalacion de fuerza y control | 13 | 2 | 13 | 2 | 0%
ejecucion
9 | Intalaciones y preparaciones hidraulicas | 13 | 4 | 13 | 4 | 0%
10 | Obra civil | 15 | 12 | 15 | 12 | 0%
11 | Instalacion mecanica de equipos bombeo y filtrcion | 24 | 2 | 24 | 2 | 0%
12 | Instalacion electrica y control, conexión de equipos | 25 | 2 | 25 | 2 | 0%
13 | Pruebas de arranque | 27 | 4 | 27 | 4 | 0%
14 | documentacion | 31 | 4 | 31 | 4 | 0%
15 | Entrega recepcion al cliente y mantenimiento | 35 | 1 | 35 | 1 | 0%
16 | Cierre financiero | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%