## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Nombre del Proyecto
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | Fecha de comienzo del proyecto |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el valor ganado
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado
Valor Planificado Acumulado | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real
Costo Real Acumulado | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de avance completado del mes | %comp
Valor ganado del trabajo realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total prespuestado BAC
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC]
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV]
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC]
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV]
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI]
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado

## Ejemplo
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Ejemplo1
ID: | 1
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado |  | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real |  | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 20000; Año Mes 3: 40000; Año Mes 4: 60000; Año Mes 5: 80000; Año Mes 6: 100000; Año Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | AC | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 40000; Año Mes 3: 80000; Año Mes 4: 140000; Año Mes 5: 220000; Año Mes 6: 320000; Año Mes 7: 470000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Mes 1: 1.5%; Año Mes 2: 3%; Año Mes 3: 4%; Año Mes 4: 6%; Año Mes 5: 8.5%; Año Mes 6: 10%; Año Mes 7: 12%
Valor ganado del trabajo realizado | [EV= % comp x BAC] | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 36600; Año Mes 3: 48800; Año Mes 4: 73200; Año Mes 5: 103700; Año Mes 6: 122000; Año Mes 7: 146400
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 54900; Año Mes 3: 103700; Año Mes 4: 176900; Año Mes 5: 280600; Año Mes 6: 402600; Año Mes 7: 549000
Costo total prespuestado (BAC) | 1220000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 79000
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -71000
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1681
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.88548
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 1044444.4444
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado