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PROJECT CHARTER (ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO)
Metodología: PMI – Project Management Institute

1. Información general del proyecto
· Nombre del proyecto: Nueva atracción – Alberca recreativa
· Fecha de emisión: 20 de abril de 2026
· Versión del documento: 1.0
· Patrocinador (Sponsor): Dueño de la empresa
· Director del proyecto: Gerente de proyectos

2. Justificación del proyecto
El restaurante requiere incrementar su afluencia de clientes y mejorar su competitividad en el mercado. La implementación de una alberca recreativa tiene como objetivo atraer nuevos clientes, mejorar la experiencia del consumidor y aumentar las ventas.
Se espera que el proyecto contribuya a un incremento del 100% en las utilidades del restaurante mediante la duplicación de su clientela.

3. Objetivo del proyecto
Construir e implementar una alberca recreativa dentro de las instalaciones del restaurante, generando un área de atracción adicional que incremente la afluencia de clientes y las ventas generales del negocio.

4. Alcance del proyecto
Incluye:
· Diseño y construcción de una alberca recreativa.
· Instalación de sistemas de filtración y mantenimiento de agua.
· Adecuación de área recreativa dentro del restaurante.
· Implementación de área de almacenamiento para químicos.
· Plan de mantenimiento y limpieza inicial.
No incluye:
· Operación diaria del restaurante.
· Expansión adicional de infraestructura no relacionada con la alberca.
· Servicios de entretenimiento externos adicionales.

5. Entregables principales
· Alberca recreativa completamente construida y funcional.
· Sistema de filtración instalado y operando.
· Bodega para almacenamiento de químicos.
· Manual básico de operación y mantenimiento.
· Programa de limpieza inicial.

6. Requisitos del proyecto
· Alimentación eléctrica de 220 volts para sistemas de filtrado.
· Suministro continuo de agua potable.
· Espacio físico destinado para bodega de químicos.
· Implementación de programa de limpieza y mantenimiento.

7. Supuestos
· La dirección del restaurante se encargará de los trámites de licencia de construcción.
· No existirán retrasos significativos en la obtención de permisos.
· Los proveedores mantendrán disponibilidad de materiales durante la ejecución del proyecto.

8. Restricciones
· Presupuesto limitado a $350,000 MXN.
· Tiempo máximo de ejecución: 9 meses.
· Cumplimiento de normativas locales de construcción.

9. Riesgos iniciales
· Incremento en el costo de materiales de construcción durante el proyecto.
Mitigación: Firma de contrato con proveedor para fijar precios durante la ejecución.

10. Cronograma de alto nivel
· Inicio del proyecto: Mes 1
· Construcción y ejecución: Meses 2 al 8
· Pruebas y cierre: Mes 9

11. Presupuesto estimado
· Costo total estimado del proyecto: $350,000 MXN

12. Interesados (Stakeholders)
· Dueño de la empresa (Sponsor)
· Gerente general del restaurante
· Recursos Humanos
· Departamento de Compras
· Departamento de Finanzas
· Gerente de proyectos
· Líder del proyecto
· Ingeniero de obra

13. Aprobaciones
	Nombre
	Rol
	Firma
	Fecha

	Dueño de la empresa
	Sponsor
	__________
	__________

	Gerente de proyectos
	Director del proyecto
	__________
	__________



14. Autorización del proyecto
Con la firma de este documento se autoriza formalmente el inicio del proyecto “Nueva atracción – Alberca recreativa” conforme a los lineamientos establecidos.

FIN DEL DOCUMENTO


